## Backlog
ID | Tarea
1 | Aprendizaje Básico laravel
2 | Generar diagrama de integración de sistemas/protocolos
3 | Generar diagrama modular
4 | Generar diagrama modelo entidad relación
5 | Generar diagrama de clases
6 | Clonar proyecto a git
7 | Configuración laravel
8 | Aprendizaje uso de git
9 | Crear vista inicial módulo bitácoras
10 | Crear slider ultimas modificaciones
11 | Crear vista crear grupo
12 | Crear vista inicial grupos
13 | crear vista mostrar descripción grupos | x
14 | Crear vista ver participantes | x
15 | Crear vista nuevo tema | x
16 | Crear vista ver temas | x
17 | Crear vista agregar pregunta
18 | Crear vista descripción del tema | x
19 | Crear vista ver reflexión | x
20 | Crear vista ver preguntas | x
21 | Crear vista agregar reflexión
22 | Crear vista agregar respuesta
23 | Crear vista ver respuesta | x
24 | Crear vista agregar citas
25 | Crear vista ver citas | x
26 | Crear vista agregar comentarios
27 | Crear vista ver comentarios | x
28 | Crear ruta vista modulo de bitácoras grupales
29 | Crear ruta vista grupos | x
30 | Crear ruta vista temas | x
31 | Implementar crear grupo | x
32 | Implementar crear nuevo tema | x
33 | Implementar crear pregunta | x
34 | Implementar crear respuesta | x
35 | Implementar crear comentario respuesta | x
36 | Implementar crear reflexión | x
37 | Implementar crear comentario reflexión | x
38 | Implementar mostrar grupo | x
39 | Implementar mostrar slider ultimas modificaciones
40 | Implementar mostrar grupo | x
41 | Implementar mostrar descripción grupo | x
42 | Implementar mostrar participantes | x
43 | Implementar mostrar temas
44 | Implementar ver descripciones tema
45 | Implementar ver reflexión
46 | Implementar ver preguntas
47 | Implementar ver comentarios
48 | Implementar edición descripción grupo
49 | Implementar edición descripción tema
50 | Implementar edición preguntas
51 | Implementar edición respuestas
52 | Implementar edición citas
53 | Implementar edición comentarios
54 | Implementar agregar participantes grupo
55 | Implementar eliminar participantes grupo
56 | Implementar eliminar comentarios
57 | Enviar json crear grupo
58 | Enviar json crear nuevo tema
59 | Enviar json crear pregunta
60 | Enviar json crear respuesta
61 | Enviar json crear comentario respuesta
62 | Enviar json crear reflexión
63 | Enviar json crear cita
64 | Enviar json crear comentario reflexión
65 | Recibir json mostrar grupo | x
66 | Recibir json mostrar slider ultimas modificaciones | x
67 | Recibir json mostrar grupo | x
68 | Recibir json mostrar descripción grupo | x
69 | Recibir json mostrar participantes | x
70 | Recibir json mostrar temas
71 | Recibir json ver descripciones tema
72 | Recibir json ver reflexión
73 | Recibir json ver citas
74 | Testing
75 | Corrección errores
76 | integración de modulo bitácoras grupales

## Backlog_1_2_3
Baclog 1
ID | Tarea
1 | Aprendizaje Básico laravel
2 | Reapaso tecnologias web
3 | Generar diagrama de integración de sistemas/protocolos
4 | Generar diagrama modular
5 | Generar diagrama modelo entidad relación
6 | Generar diagrama de clases
7 | Revisar diagramas
8 | Clonar y configurar proyecto ejemplo laravel
9 | Ejemplos en laravel
10 | Clonar proyecto laravel
11 | Configuración laravel
12 | Aprendizaje uso de git
13 | Crear vista inicial módulo bitácoras
14 | Crear ruta vista modulo de bitácoras grupales
15 | Enviar json crear grupo
16 | Enviar json crear nuevo tema
17 | Enviar json crear pregunta
18 | Enviar json crear respuesta
19 | Enviar json crear comentario
20 | Enviar json crear reflexión
21 | Enviar json crear cita
22 | Crear slider ultimas modificaciones
23 | crear ruta y vista crear pregunta
24 | crear ruta y vista crear respuesta
25 | Crear ruta y vista crear comentario
26 | Crear ruta y vista crear reflexión
27 | Crear ruta y vista crear cita
28 | Crear ruta y vista nuevo tema
29 | Crear ruta y vista crear grupo
30 | Diseño formularios
31 | Crear y preparar presentacion
Baclog 2
ID | Tarea
1 | Diseño final pagina de inicio
2 | Implementar conexion con nodejs crear nuevo tema
3 | Implementar conexion con nodejs crear pregunta
4 | Implementar conexion con nodejs crear respuesta
5 | Implementar conexion con nodejs crear comentario respuesta
6 | Implementar conexion con nodejs crear reflexión
7 | Implementar conexion con nodejs crear grupo
8 | Recibir json mostrar grupo
9 | Recibir json mostrar descripción grupo
10 | Recibir json mostrar participantes
11 | Recibir json mostrar temas
12 | Recibir json mostrar reflexion
13 | Recibir json mostrar preguntas
14 | Recibir json mostrar comentarios
15 | Recibir json mostrar respuestas
16 | Crear ruta y vista ver participantes
17 | Crear ruta y vista ver temas
18 | Crear ruta y vista ver preguntas (respuestas y comentarios)
19 | pop-up descripción grupos
20 | pop-up descripción del tema
21 | vista ver reflexión temas
22 | vista ver citas
23 | Edición datos de grupo
24 | Edición participantes
25 | Edición temas
26 | crear y preparar presentacion
Baclog 3
ID | Tarea
1 | Cambio de versión de laravel e instalacion de complementos api
2 | acceder a temas desde grupo
3 | diseño uso de de propiedad hover css para ocultar cuadro de pop-up
4 | Diseño crear cita desde vista crear pregunta
6 | Diseño crear reflexión desde vista ver reflexión
7 | Diseño agregar botón editar, eliminar preguntas y respuestas
8 | Diseño botón crear nueva semana
9 | Diseño ocultar respuestas y mostrarlas mediante un botón
10 | Diseño agregar botón crear comentario respuesta
11 | Diseño agregar botón editar eliminar temas
12 | Diseño ocultar y mostar comentarios de respuestas
13 | Implementar API crear grupo
14 | Implementar API crear tema
15 | Implementar API crear pregunta
16 | Implementar API crear respuesta
17 | Implementar API crear comentario
18 | Implementar API crear cita
19 | Implementar API mostrar grupo
20 | Implementar API mostrar tema
21 | Implementar API mostrar pregunta
22 | Implementar API mostrar respuesta
23 | Implementar API mostrar comentario
24 | Implementar API mostrar cita
25 | Implementar API editar grupo
26 | Implementar API editar tema
27 | Implementar API editar pregunta
28 | Implementar API editar respuesta
29 | Implementar API editar comentario
30 | Implementar API editar cita
31 | Implementar API eliminar grupo
32 | Implementar API eliminar tema
33 | Implementar API eliminar pregunta
34 | Implementar API eliminar respuesta
35 | Implementar API eliminar comentario
36 | Implementar API eliminar cita
37 | Testing
38 | Corrección errores
39 | Preparar presentación

## Sprint 1
| Fecha de inicio | 2018-10-09
| Duración | 29
| Fecha de termino | 2018-11-06
[5 empty] | Tiempo |  | Octubre | [22 empty] | Noviembre
ID | Tarea |  | Estado | Responsable | Estimado | Real | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Aprendizaje Básico laravel |  | Terminado | Todos | 10 | 10 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2
2 | Reapaso tecnologias web |  | Terminado | Todos | 6 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
3 | Generar diagrama de integración de sistemas/protocolos |  | Terminado | Alex | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1
4 | Generar diagrama modular |  | Terminado | Alex | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1
5 | Generar diagrama modelo entidad relación |  | Terminado | Alex | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1
6 | Generar diagrama de clases |  | Terminado | Alex | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1
7 | Revisar diagramas |  | Terminado | Todos | 2 | 2 | [5 empty] | 2
8 | Clonar y configurar proyecto ejemplo laravel |  | Terminado | Todos | 2 | 2 | [7 empty] | 2
9 | Ejemplos en laravel |  | Terminado | Todos | 8 | 8 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
10 | Clonar proyecto laravel |  | Terminado | Todos | 1 | 1 | [11 empty] | 1
11 | Configuración laravel |  | Terminado | Todos | 1 | 1 | [11 empty] | 1
12 | Aprendizaje uso de git |  | Terminado | Todos | 8 | 8 | [11 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
13 | Crear vista inicial módulo bitácoras |  | Terminado | Diego Flores | 3 | 3 | [25 empty] | 1 | 2
14 | Crear ruta vista modulo de bitácoras grupales |  | Terminado | Diego Flores | 1 | 1 | [25 empty] | 1
15 | Enviar json crear grupo |  | Terminado | Francisco Giacomozzi | 3 | 3 | [23 empty] | 2 |  | 1
16 | Enviar json crear nuevo tema |  | Terminado | Max Cartes | 2 | 2 | [22 empty] | 1 | 1
17 | Enviar json crear pregunta |  | Terminado | Diego Zapata | 2 | 2 | [20 empty] | 1 |  | 1
18 | Enviar json crear respuesta |  | Terminado | Diego Zapata | 2 | 2 | [25 empty] | 1 | 1
19 | Enviar json crear comentario |  | Terminado | Diego Flores | 2 | 2 | [20 empty] | 1 |  | 1
20 | Enviar json crear reflexión |  | Terminado | Rodrigo Becerra | 2 | 2 | [22 empty] | 1 |  |  | 1
21 | Enviar json crear cita |  | Terminado | Diego Flores | 2 | 2 | [22 empty] | 1 | 1
22 | Crear slider ultimas modificaciones |  | Terminado | Todos | 2 | 2 | [25 empty] | 1 | 1
23 | crear ruta y vista crear pregunta |  | Terminado | Diego Zapata | 2 | 2 | [18 empty] | 1 |  | 1
24 | crear ruta y vista crear respuesta |  | Terminado | Diego Zapata | 2 | 2 | [25 empty] | 2
25 | Crear ruta y vista crear comentario |  | Terminado | Diego Flores | 2 | 2 | [18 empty] | 1 | 1
26 | Crear ruta y vista crear reflexión |  | Terminado | Rodrigo Becerra | 2 | 2 | [18 empty] | 1 |  | 1
27 | Crear ruta y vista crear cita |  | Terminado | Diego Flores | 2 | 3 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1
28 | Crear ruta y vista nuevo tema |  | Terminado | Max Cartes | 2 | 1 | [18 empty] | 1
29 | Crear ruta y vista crear grupo |  | Terminado | Francisco Giacomozzi | 2 | 2 | [18 empty] | 1 |  | 1
30 | Diseño formularios |  | Terminado | Max Cartes | 2 | 2 | [25 empty] | 1 | 1
31 | Crear y preparar presentacion |  | Terminado | Francisco Giacomozzi | 2 | 2 | [27 empty] | 2
32 | [5 empty] | 0
33 | [5 empty] | 0
34 | [5 empty] | 0
35 | [5 empty] | 0
36 | [5 empty] | 0
37 | [5 empty] | 0
38 | [5 empty] | 0
39 | [5 empty] | 0
40 | [5 empty] | 0

## Burndown Chart 1
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Horas restantes | 85 | 85 | 83 | 79 | 79 | 73 | 70 | 69 | 64 | 64 | 60 | 60 | 57 | 55 | 55 | 51 | 47 | 44 | 43 | 36 | 35 | 30 | 28 | 23 | 19 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0
Horas Estimadas restantes | 85 | 82.069 | 79.1379 | 76.2069 | 73.2759 | 70.3448 | 67.4138 | 64.4828 | 61.5517 | 58.6207 | 55.6897 | 52.7586 | 49.8276 | 46.8966 | 43.9655 | 41.0345 | 38.1034 | 35.1724 | 32.2414 | 29.3103 | 26.3793 | 23.4483 | 20.5172 | 17.5862 | 14.6552 | 11.7241 | 8.7931 | 5.8621 | 2.931 | 0

## Sprint 2
| Fecha de inicio | 2018-11-06
| Duración | 21
| Fecha de termino | 2018-11-27
[5 empty] | Tiempo |  | Noviembre
ID | Tarea |  | Estado | Responsable | Estimado | Real | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Diseño final pagina de inicio |  | Terminado | Francisco Giacomozzi | 5 | 6 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
2 | Implementar conexion con nodejs crear nuevo tema |  |  | Max Cartes | 2 | 0
3 | Implementar conexion con nodejs crear pregunta |  |  | Diego Zapata | 1 | 0
4 | Implementar conexion con nodejs crear respuesta |  |  | Diego Flores | 1 | 0
5 | Implementar conexion con nodejs crear comentario respuesta |  |  | Rodrigo Becerra | 1 | 0
6 | Implementar conexion con nodejs crear reflexión |  |  | Diego Flores | 1 | 0
7 | Implementar conexion con nodejs crear grupo |  |  | Francisco Giacomozzi | 2 | 0
8 | Recibir json mostrar grupo |  | Terminado | Max Cartes | 3 | 3 | [8 empty] | 2 | 1
9 | Recibir json mostrar descripción grupo |  | Terminado | Diego Flores | 3 | 3 | [9 empty] | 3
10 | Recibir json mostrar participantes |  | Terminado | Rodrigo Becerra | 3 | 4 | [10 empty] | 3 | 1
11 | Recibir json mostrar temas |  | Terminado | Diego Flores | 4 | 4 | [12 empty] | 2 | 2
12 | Recibir json mostrar reflexion |  | Terminado | Max Cartes | 3 | 4 | [9 empty] | 3 | 1
13 | Recibir json mostrar preguntas |  | Terminado | Diego Zapata | 3 | 4 | [11 empty] | 2 | 2
14 | Recibir json mostrar comentarios |  | Terminado | Diego Flores | 3 | 3 | [11 empty] | 1 | 2
15 | Recibir json mostrar respuestas |  | Terminado | Diego Zapata | 3 | 3 | [12 empty] | 2 | 1
16 | Crear ruta y vista ver participantes |  | Terminado | Max Cartes | 3 | 5 | [14 empty] | 3 |  |  |  | 2
17 | Crear ruta y vista ver temas |  | Terminado | Diego Zapata | 4 | 5
18 | Crear ruta y vista ver preguntas (respuestas y comentarios) |  | Terminado | Francisco Giacomozzi | 4 | 5 | [12 empty] | 2 | 2 | 1
19 | pop-up descripción grupos |  | Terminado | Francisco Giacomozzi | 3 | 2 | [17 empty] | 2
20 | pop-up descripción del tema |  | Terminado | Diego Flores | 2 | 2 | [19 empty] | 2
21 | vista ver reflexión temas |  | Terminado | Rodrigo Becerra | 3 | 4 | [17 empty] | 1 | 3
22 | vista ver citas |  | Terminado | Francisco Giacomozzi | 3 | 2 | [19 empty] | 2
23 | Edición datos de grupo |  | Terminado | Rodrigo Becerra | 4 | 3 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
24 | Edición participantes |  | Terminado | Diego Zapata | 4 | 3 | [17 empty] | 2 | 1
25 | Edición temas |  | Terminado | Diego Flores | 4 | 3 | [18 empty] | 2 | 1
26 | crear y preparar presentacion |  | Terminado | Francisco Giacomozzi | 3 | 3 | [19 empty] | 2 | 1
27
28 | [5 empty] | 0
29 | [5 empty] | 0
30 | [5 empty] | 0
31 | [5 empty] | 0
32 | [5 empty] | 0
33 | [5 empty] | 0
34 | [5 empty] | 0
35 | [5 empty] | 0
36 | [5 empty] | 0
37 | [5 empty] | 0
38 | [5 empty] | 0
39 | [5 empty] | 0
40 | [5 empty] | 0
75

## Burndown Chart 2
0 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Horas restantes | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 70 | 61 | 56 | 52 | 42 | 37 | 33 | 32 | 31 | 25 | 17 | 10 | 9
Horas Estimadas restantes | 75 | 71.4286 | 67.8571 | 64.2857 | 60.7143 | 57.1429 | 53.5714 | 50 | 46.4286 | 42.8571 | 39.2857 | 35.7143 | 32.1429 | 28.5714 | 25 | 21.4286 | 17.8571 | 14.2857 | 10.7143 | 7.1429 | 3.5714 | 0

## Sprint 3
| Fecha de inicio | 2018-11-27
| Duración | 21
| Fecha de termino | 2018-11-18
[5 empty] | Tiempo |  | Noviembre |  |  | Diciembre
ID | Tarea |  | Estado | Responsable | Estimado | Real | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Cambio de versión de laravel e instalacion de complementos api |  | Terminado | Todos | 1 | 2 | 2
2 | acceder a temas desde grupo |  | Terminado | Max Cartes | 1 | 1 | [5 empty] | 1
3 | diseño uso de de propiedad hover css para ocultar cuadro de pop-up |  | Terminado | Max Cartes | 1 | 1 | [18 empty] | 1
4 | Diseño crear cita desde vista crear pregunta |  | Terminado | Max Cartes | 1 | 1 | [9 empty] | 1
6 | Diseño crear reflexión desde vista ver reflexión |  | Terminado | Diego Flores | 1 | 1 |  |  | 1
7 | Diseño agregar botón editar, eliminar preguntas y respuestas |  | Terminado | Francisco Giacomozzi | 1 | 1 | [11 empty] | 1
8 | Diseño botón crear nueva semana |  | Terminado | Francisco Giacomozzi | 1 | 1 |  |  |  | 1
9 | Diseño ocultar respuestas y mostrarlas mediante un botón |  | Terminado | Max Cartes | 2 | 3 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
10 | Diseño agregar botón crear comentario respuesta |  | Terminado | Francisco Giacomozzi | 2 | 2 | [6 empty] | 2
11 | Diseño agregar botón editar eliminar temas |  | Terminado | Francisco Giacomozzi | 1 | 1 | [9 empty] | 1
12 | Diseño ocultar y mostar comentarios de respuestas |  | Terminado | Diego Zapata | 1 | 1 | [16 empty] | 1
13 | Implementar API crear grupo |  | Terminado | Rodrigo Becerra | 3 | 3 | [12 empty] | 3
14 | Implementar API crear tema |  | Terminado | Max Cartes | 3 | 4 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 2
15 | Implementar API crear pregunta |  | Terminado | Diego Zapata | 3 | 4 | [18 empty] | 4
16 | Implementar API crear respuesta |  | Terminado | Diego Flores | 3 | 2 | [19 empty] | 2
17 | Implementar API crear comentario |  | Terminado | Rodrigo Becerra | 3 | 4 | [18 empty] | 4
18 | Implementar API crear cita |  | Terminado | Rodrigo Becerra | 3 | 2 | [19 empty] | 2
19 | Implementar API mostrar grupo |  | Terminado | Diego Flores | 3 | 2 | [16 empty] | 1 | 1
20 | Implementar API mostrar tema |  | Terminado | Max Cartes | 3 | 3 | [19 empty] | 3
21 | Implementar API mostrar pregunta |  | Terminado | Diego Zapata | 3 | 3 | [17 empty] | 3
22 | Implementar API mostrar respuesta |  | Terminado | Diego Flores | 3 | 2 | [20 empty] | 2
23 | Implementar API mostrar comentario |  | Terminado | Rodrigo Becerra | 3 | 4 | [19 empty] | 4
24 | Implementar API mostrar cita |  | Terminado | Diego Zapata | 3 | 2 | [18 empty] | 1 | 1
25 | Implementar API editar grupo |  | Terminado | Diego Flores | 2 | 1 | [18 empty] | 1
26 | Implementar API editar tema |  | Terminado | Max Cartes | 2 | 3 | [18 empty] | 3
27 | Implementar API editar pregunta |  | Terminado | Diego Zapata | 2 | 3 | [17 empty] | 1 | 2
28 | Implementar API editar respuesta |  | Terminado | Diego Flores | 2 | 2 | [16 empty] | 1 |  | 1
29 | Implementar API editar comentario |  | Terminado | Rodrigo Becerra | 2 | 2 | [19 empty] | 1 | 1
30 | Implementar API editar cita |  | Terminado | Max Cartes | 2 | 2 | [20 empty] | 2
31 | Implementar API eliminar grupo |  | Terminado | Rodrigo Becerra | 3 | 1 | [20 empty] | 1
32 | Implementar API eliminar tema |  | Terminado | Max Cartes | 3 | 3 | [19 empty] | 1 | 2
33 | Implementar API eliminar pregunta |  | Terminado | Diego Zapata | 3 | 2 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1
34 | Implementar API eliminar respuesta |  | Terminado | Diego Flores | 3 | 3 | [17 empty] | 2 | 1
35 | Implementar API eliminar comentario |  | Terminado | Rodrigo Becerra | 3 | 3 | [19 empty] | 2 | 1
36 | Implementar API eliminar cita |  | Terminado | Francisco Giacomozzi | 3 | 3 | [18 empty] | 3
37 | Testing |  | Terminado | Diego Flores | 1 | 3 | [18 empty] | 1 | 1 | 1
38 | Corrección errores |  | Terminado | Diego Flores | 3 | 4 | [19 empty] | 2 | 2
39 | Preparar presentación |  | Terminado | Diego Zapata | 2 | 1 | [20 empty] | 1

## Burndown Chart 3
|  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Horas restantes | 84 | 82 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 76 | 76 | 76 | 74 | 73 | 72 | 69 | 68 | 66 | 64 | 60 | 53 | 31 | 12 | -2
Horas Estimadas restantes | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0